## Sheet1
Renaissance | Done-before-check | Todo today | 风险 | 备注
September | 2019/9/1: 启动事务记录表 | 添加unit2部分字符串分段解析 | 代码性能
| 2019/9/2: 三篇论文的图修改成visio清晰图, 代码框架理清 | 实现复用函数AnalyzeType,测试 测试完毕后,实现整体解析框架 |  | 图片做好备份
| 2019/9/3: AnalyzeType完成, licenseAnalyze主体基本完成 | 测试主体内容是否正确, 补充缺省的地方 |  | Type的判断做成enum
| 2019/9/4: licenseAnalyze完成, 通过2段测试 | 测试保存的内容是否正确, 补充一些测试断点
| 2019/9/5: 测试断点补充 | 用例测试
| 2019/9/7: 测试断点测试通过, c语言国密算法 | 云端容器端口暴露, 链路打通
| …… | …… | …… | ……
| 2019/9/29: restart，LuaJIT安装完成 | 两台电脑配置同步、云侧容器部署论文，mindMaster下载（购买、加密算法结构理清，整体框架梳理，细节选型（SQL（redis/mySQL？）、加密实现等
October | 2019/10/7: 休息 | 云侧数据库选型（mysql）, 云侧数据库建立, 库中建立数据表并添加信息，架构图选型processOn, 改Lua为LuaJit |  | sql可视化选型, 大量测试数据添加, 客户端代码<-->云侧sql联通, ffi测试, SMx测试
| 2019/10/9: 怠工:( | ffi测试，测试数据表生成，Server/Client连接建立（发送内容）
| 2019/10/11: ffi简单测试通过, S/C测试通过，但是server需要测试一下云侧能否用。函数接口与文件一致。万级测试数据生成 | C调用lua函数测试（针对许可证解析函数） |  | 需要实现的函数列表；
| 2019/10/14: cpp-lua调用测试通过 | uuid获取（cpp），许可证解析调用实现，hp-vs环境配置（lib库添加）
| 2019/10/15: uuid实现，CDRMC_ProcessLicenseResponse实现 | addon文档 |  | 每个函数使用的Lua栈是局部的还是全局的
| 2019/10/17: c-lua-addon文档完成 | C++指针使用学习->已实现函数的传参细节补全 |  | drm证书（json解析）及S/C通信
| 2019/10/18: 传参bug修正完毕，CDRMC_GetDrmId，CDRMC_CheckRightsStatus，drm主仓建立 | json解析、hp+thinkpad主仓建立
| 2019/10/22: lua/table序列化实现、cpp/string序列化实现 | json联调, http联调, base64编解码 | 遗留bug:memcpy会导致异常报错,可能是uchar*的大小没有设置正确？数组越界了 | licenserequest中的drm参数信息需要在lua中先完成验证
| 2019/10/24: json联调 | 数据读取bug修复, base64编解码,http联调
| 2019/10/25: 实现base64编码，实现阿里云8080端口访问，http联调(PC和云) | 基于git的blog搭建 |  | S/C架构澄清
| 2019/10/29: blog/git搭建完毕 | http代码修改, 修复数据链路bug | bug:输出两次request信息？
| 2019/10/31: 添加许可证请求内容解析 | client数据链路读取bug修复，添加drm证书申请内容解析
| 2019/11/1: 添加请求解析内容 | drm_clientstring读取数据bug修复
| 2019/11/7: 数据传输bug修复，shame on you | CDRMC_GetProvisionRequest,CDRMC_ProcessProvisionResponse/CDRMC_ProcessLicenseResponse处理响应内容 | 红标位置DRM证书是以什么形式存在的？ | 密钥网关实现方式澄清:需要在server部分构建4个内容:内容加密模块/内容授权模块/密钥管理模块（接触mysql）/密钥网关模块,对应实际上可以是4个函数
| 2019/11/12: 服务端实现方式澄清 | S/C重构, 换为nodejs+cpp
| 2019/11/14: server/client实现方式重构 | rapidjson使用, 调通密钥同步内容
| 2019/11/15: json通信打通 | 许可证请求通信打通, 澄清逻辑内容(如检查什么内容), mysql表格更新(见印象笔记内容), 密钥管理模块通信打通 |  | 本周完成